## Hoja1
Sprint Planning
Sprint Nro:
Duracion del sprint en dias:
Objetivo del sprint:
Equipo Scrum:
Capacidad del equipo en horas ideales:
Definicion de Hecho para el equipo | Sprint backlog
| Stoty points | Tarea | Tarea | Tarea | Estimado horas ideales
| Stoty points | Tarea | Tarea | Tarea | Estimado horas ideales
| Stoty points | Tarea | Tarea | Tarea | Estimado horas ideales
| Total SP |  |  |  | Total H ideales
Creo que hay que definir nuestro propio criterio

## Hoja2 (2)
Sprint Planning | [8 empty] | Horas Disponibles por día |  | Por Sprint de 5 días
Sprint Nro: 1 | [8 empty] | Agustina Garcia | 3 | 15
Duracion del sprint en dias: 5 | [8 empty] | Camila Sanchez | 2 | 10
Objetivo del sprint: Resolver el logueo de taxista, Ocupar taxi y Pedir taxi | [8 empty] | Franco Ambrosini | 2 | 10
Equipo Scrum: | [8 empty] | Jeremias Maldonado | 2 | 10
Agustina Garcia | [8 empty] | Juan Ignacio Andrada | 2 | 10
Camila Sanchez | [8 empty] | Matias Lorenzo | 3 | 15
Franco Ambrosini | [8 empty] | Patricio Bonetto | 2 | 10
Jeremias Maldonado | [8 empty] | Total | 16 | 80
Juan Ignacio Andrada
Matias Lorenzo
Patricio Bonetto
Capacidad del equipo en horas ideales: 80
Definicion de Hecho para el equipo | Sprint backlog
| Loguear Taxista (2 SP) | Codificar UI (HS= 2) | Interfaz con facebook (HS=3) | Investigar API de Facebook (HS=3) |  | Actualizar Documentación (HS=1) | Probar Tarea (HS=1) | 10
| Pedir Taxi (5 SP) | Investigar soluciones de geoposicionamiento (HS=6) | Vinculacion con geoposicionamiento. (HS=20) | Resolver ubicación de Taxi (HS=12) | Generar Mapa (HS=10) | Actualizar Documentación (HS=1) | Probar Tarea (HS=6) | 55
| Ocupar Taxi (2 SP) | Codificar UI (HS= 4) | Cambio de estado de la entidad (HS=2) |  |  | Actualizar Documentación (HS=1) | Probar Tarea (HS=3) | 10
| 9 | [6 empty] | 75